软件工程导论（一，二，四章）

- 软件问题

学生用于演示的代码可以做到5000行/人月，但是一个职业程序员面向客户推出的软件却只有1000行/人月。这种差异的原因是首先，学生的是出于演示的目的儿不期望以后被用，其可用性、可维护性、可移植性等会被忽略。而工业用软件用于处理客户的业务，所以需要考虑其功能的健全，如可靠性、可用性、便携性等。

在本章，我们将学习：

·质量、成本和进度是（工业强度）软件项目的主要驱动力。

·如何定义项目的成本和生产效率，如何评定软件的质量。

·大规模和变化是问题域的重要属性，及相应的解决办法。

  - 成本、进度和质量

在工业强度的软件里，成本、进度和质量为三个基本的驱动力。

在目前的行业现状里，交付代码行（LCO）或千行代码（KLCO）是目前最常用的衡量软件规模的方法。

软件工程的质量包括六个主要属性，功能，可靠性，可用性，效率，可维护性，可移植性。可以定义如下：

·功能（Functionality）  当软件被使用时提供满足需要功能的能力。

·可靠性（Reliability）   提供无故障服务的能力。

·可用性（Usability）   能被理解、学习、使用的能力。

·效率（Efficiency）    对使用的资源总量所提供合适性能的能力。

·可维护性（Maintainability）    为了更正错误、改善性能或者做出适应性调整而能被修改的能力。

·可移植性（Portability）      无需实施额外的措施就能适应不用具体环境的能力

  - 规模和变更

随着系统规模从“小工程”向“大而复杂的工程”扩展，开发进度和时间的推进（横轴）与正式程度（纵轴）呈正相关。小型系统可采用非正式方法，而大型系统需更严格的工程化管理（如进度控制、质量管理），且需持续适应需求变化。

大型软件开发的特点

1.	规模影响方法论：开发小型系统的方法（如非正式管理）无法直接用于大型系统。例如，计算房间人数与人口普查本质上都是“计数”，但后者因规模庞大需更复杂的管理、组织和验证方案。

2.	变化适应性：大型项目的需求可能随开发进度动态变化，需通过工程方法（如项目管理工具）控制成本、进度和质量，并高效适应变更（需求变更可能消耗30%~40%开发成本）。

3.	工程化必要性：大型软件（如Windows XP、RedHat Linux）的开发必须使用支持大规模建设的工具和技术，且需严格管理需求、进度和质量，以应对问题域的复杂性。

第二章  软件过程

软件工程是实现高质量、低成本、短周期交付的系统化方法，核心在于以过程为中心，通过规范流程提升质量与生产率。大型项目需严格管理需求、进度与质量，适应变化，依赖工程化手段而非个体技艺，区别于传统编程思维。

2.1  过程和项目

过程和项目是软件开发的核心概念。过程是一组为实现特定目标而部署的顺序步骤，用于满足用户需求。开发过程通过逐步执行任务来交付期望的软件。然而，仅完成软件是不够的，还需低成本、短周期和高质量。过程模型提供了一般框架，而过程规范则具体化了每个阶段的操作规则，确保项目成功。过程是一个动态实体，由一系列操作组成，旨在解决特定问题并实现高Q&P（质量与生产率）。

2.2  软件过程的组成

1. 软件过程的定义与作用

软件过程是为实现软件开发相关目标而执行的步骤序列，覆盖技术（如开发活动）、管理（如项目规划）、交付（如培训、维护）等多方面。它不仅是开发流程，更是管理框架，用于控制产品质量、成本、进度，并协调人员活动，是软件工程的核心实践。

2. 过程的动态性与管理需求

•	动态适应性：软件过程不是静态的“成品”，而是需随技术、需求、环境变化而持续改进的动态实体。

•	管理必要性：通过过程管理（如制定流程、监控活动），确保过程有效性，否则可能影响软件质量、开发效率。

3. 软件过程的三维组成（如图 2.2 所示）

软件过程由三类子过程交织构成，分别对应不同目标，由不同角色执行：

•	开发过程：聚焦技术实现（如编码、测试），由程序员、设计师等开发人员执行，目标是构建软件产品。

•	工程管理过程：聚焦项目管控（如进度、成本、风险管理），由项目经理执行，目标是保障项目有序进行。

•	过程管理过程：聚焦过程本身优化（如流程改进、配置管理），由软件过程组（SEPG） 执行，目标是持续改进过程能力。

4. 软件过程模型的意义

为高效实现“高品质、低成本、短周期”开发目标，书中将通过过程模型（如瀑布模型、迭代模型）抽象典型过程，提供可复用的开发框架，指导不同阶段的任务执行。

5. 扩展影响

软件过程的影响超越开发本身，涉及业务流程、社会协作、人员培训（如交付后用户培训），是软件工程全生命周期的管理基石。

2.3  软件开发过程模型

软件开发过程的目标是生产高质量的软件产品，涉及需求分析、设计、编码和测试等主要活动。过程模型定义了这些活动的任务和顺序，通过控制项目自由度来确保满足用户需求并实现“最短”或“最有效”的路径。不同阶段应选择合适的模型和条件，以适应项目的具体要求。本节将讨论几种主要的过程模型，为项目寻找合适的方法提供指导。

2.3.1  瀑布模型

瀑布模型的基本思想是将构建软件系统这一复杂任务划分为一系列顺序执行的阶段，每个阶段处理独立的逻辑事件，阶段间如同瀑布流水般依次衔接。模型的核心特点包括：

1.	线性顺序与文档驱动

开发活动按需求分析→设计→编码→测试→安装维护的固定顺序进行，前一阶段完成后才能进入下一阶段。每个阶段需产出明确的文档（如需求文档、设计文档、测试报告等）作为阶段输出和评估依据，确保过程可追溯和合同执行的阶段性验收。

2.	阶段交付与验证机制

每个阶段结束时需通过**验证（Verification）与确认（Validation）**手段确认输出符合要求：

•	验证：检查阶段输出（如设计文档）是否正确、完整，无逻辑缺陷；

•	确认：验证输出是否满足用户需求（如测试阶段通过测试报告确认功能实现需求）。

3.	优点：简单明确、合同执行友好

•	阶段划分清晰，责任明确，便于管理和控制；

•	阶段性文档交付和验收机制，使合同付款与里程碑绑定，降低纠纷风险。

瀑布模型的局限性

尽管瀑布模型在需求明确、技术稳定的项目中有效，但存在以下核心问题：

1.	需求固定假设不合理

模型要求需求在设计前完全确定（“基线化”），但现实中用户需求可能随开发深入而变化，甚至初期无法明确所有需求（如对新系统的需求理解）。若需求变更，后续阶段需重做，导致成本激增。

2.	风险延迟暴露

软件只有在全部开发完成后交付用户，若早期选择的硬件技术过时、需求理解偏差或用户对最终产品不满意（如“需求膨胀”——未被实现的需求导致用户不满），项目可能已耗尽全部预算，无法挽回。

3.	“大爆炸”交付模式风险高

软件以“一次性交付”方式安装到用户环境，若集成测试后性能、质量不达标（如硬件不兼容），用户无法及时止损，可能面临“全有或全无”的结果。

4.	文档驱动增加额外成本

每个阶段需产出正式文档，对小型或迭代速度快的项目来说是不必要的开销，且文档集的维护和更新可能拖慢进度。

适用场景与演进

瀑布模型适用于需求明确、技术成熟、常规类型项目（如开发组织对问题域熟悉且用户需求清晰）。对于需求易变、前沿技术探索或用户参与度高的项目，需结合原型模型、迭代模型等（如第2张图片提到的“原型模型”）来克服其局限，通过快速反馈和渐进式交付降低风险。

2.3.2  原型模型

一、核心目的与流程

原型模型是一种快速验证需求的开发方法，通过“快速构建可运行模型→用户反馈→迭代修改”的循环，帮助用户和开发者明确系统需求。其基本流程为：

1.	基于初步需求规范文档，快速开发一个简易原型（包含核心功能，忽略异常处理、文档等细节）；

2.	用户与客户使用原型并反馈（如功能是否正确、需修改/增删的内容等）；

3.	开发者根据反馈修改原型，重复循环直至需求稳定；

4.	最终需求规范确定后，基于原型经验进行正式开发。

二、核心优势

1.	降低需求风险：通过可运行模型，用户能直观理解系统功能，避免因“抽象需求描述”导致的开发偏差，需求变更成本显著降低。

2.	提升开发效率：

•	快速构建（“快而脏”方法），无需完善文档与过度测试（原型将被丢弃）；

•	经验积累降低实际开发成本，需求稳定后减少后期修改；

•	开发者基于反馈优化设计与代码质量，提升软件可靠性。

3.	缓解项目风险：原型验证能及早暴露需求不明确、技术可行性等问题，减少项目推进中的不确定性。

三、适用场景

原型模型适用于需求难以事先确定的项目，如：

•	复杂系统（用户缺乏清晰需求认知）；

•	与用户交互频繁、需求易变的软件（如用户界面设计）；

•	初期需求理解不足、需逐步探索的项目。

四、成本与局限

1.	原型开发需控制成本（聚焦核心功能，简化文档与测试）；

2.	不适用于需求高度稳定、安全要求极高的系统（如医疗、航空领域）。

2.3.3  迭代开发模型

1. 基本流程与阶段

开发过程被划分为多个迭代周期，每个周期包含 “设计→实现→分析”（或**“需求→开发→测试→发布”**）三个核心阶段：

•	设计阶段：基于当前需求，设计系统初始架构或局部重构方案（首次迭代需完成整体架构设计）。

•	实现阶段：编码实现任务，并更新项目控制列表（记录剩余任务量）。

•	分析阶段：测试部分系统，分析执行结果并更新需求列表，为下一迭代调整优先级。

迭代过程持续到项目控制列表清空，系统最终定型。

2. 核心优势

•	降低风险：避免“全有或全无”的交付模式，每次迭代交付可运行的增量软件（即使需求变更，客户也不会丢失前期成果）。

•	灵活适应需求变更：允许需求在开发过程中逐步明确或调整，通过迭代反馈将新需求纳入后续周期。

•	提升效率：早期迭代中可集中处理关键需求（基于价值和关联性排序），后期以增量方式完善功能，减少返工。

3. 与其他模型的结合

可与原型模型或瀑布模型整合：

•	初次迭代通过“原型模型”快速验证核心需求，后续迭代逐步细化；

•	每次迭代内部可采用“瀑布模型”完成设计→实现→测试的线性流程，但整体以迭代为框架。

4. 流行原因

•	持续回报：客户在每个迭代后即可获得可使用软件，投资回报周期短；

•	适应企业变革：企业需求随市场变化，迭代模式支持渐进式明确需求并添加新功能；

•	风险可控：分阶段交付限制了单次开发的风险，反馈机制保障后续迭代的稳定性。

2.3.4  Rational统一过程模型

1. RUP 的定义与背景

•	RUP 是由 Rational 公司设计（现为 IBM 部分）的软件开发过程模型，属于迭代过程模型，专为面向对象的软件开发设计，使用 UML（统一建模语言）作为建模工具。

2. 基本结构：周期与阶段

•	RUP 将软件开发划分为多个周期（每个周期交付一个完整工作体系，类似“迷你项目”），每个周期进一步分为 4 个连续阶段：

•	开始阶段：确立项目目标与范围，输出“生命周期目标”里程碑（包含系统概貌、商业利益、风险等）。

•	细化阶段：基于细节需求设计系统架构，输出“生命周期架构”里程碑（需求确定、架构设计完成）。

•	开发阶段：实现、测试软件并交付用户手册等，输出“初始操作能力”里程碑（软件可初始运行）。

•	发布阶段：将软件移植到客户环境（含测试、培训等），输出“产品发布”里程碑。

3. 迭代机制

•	阶段内迭代：每个阶段可细分为多次迭代（如开发阶段的“迭代 1、迭代 2”），每次迭代交付阶段内部分里程碑输出（如可反馈、测试的工作系统）。

•	跨周期迭代：RUP 允许在周期层面迭代（整个开发周期循环多次），也可在阶段内使用迭代（如细化阶段先定义架构，再细化需求）。

4. 阶段与任务的分离（核心区别）

•	RUP 将“阶段”（目标导向：如开始、细化）与“工程任务”（活动导向：如需求分析、设计、测试）分离。

•	同一任务可在不同阶段执行（如“需求分析”在开始阶段做概要需求，在细化阶段做详细需求）。

•	阶段内可并行多个子过程（如需求、设计、测试同时进行），而瀑布模型需严格线性执行。

5. 子过程与活动分布

•	RUP 划分多个子过程（核心工作流），如需求、分析与设计、实现、测试、工程管理等，不同阶段的活动投入强度不同（如：

•	开始阶段：需求分析投入高，实现、测试投入低；

•	开发阶段：实现与测试投入高，需求投入低）。

6. 并行迭代与效率提升

•	RUP 支持并行迭代（如当前迭代未完成时，提前启动下一个迭代），缩短交付周期；但需合理规划迭代结构，确保团队组织有序。

7. 与其他模型对比

•	瀑布模型：阶段与任务严格绑定，需先完成所有需求再设计、实现，灵活性低。

•	RUP：允许阶段内迭代与任务跨阶段，适应需求变化，提升规划灵活性。

2.3.5  时间盒模型

时间盒模型是一种通过固定工期的迭代（称为“时间盒”）并行开展开发工作来缩短交付周期的方法。其核心特点包括：

1.	固定工期：每个时间盒的工期固定（如9周），且不同阶段（需求、实现、安装）持续时间相同（如各3周）。

2.	并行迭代：当前迭代发布前即启动下一个迭代，开发与新版本并行进行，从而缩短平均交付时间。

3.	流水线式阶段：迭代分为“需求规格、实现、安装”三个阶段，每个阶段由专门团队（需求团队、实现团队、安装团队）独立执行。

执行过程（结合图2.8、图2.9）

•	阶段划分：时间盒按“需求→实现→安装”顺序推进，不同时间盒的阶段并行执行（如时间盒1完成需求后，需求团队立即启动时间盒2的需求分析，同时实现团队开始时间盒1的实现工作）。

•	交付节奏：首个软件交付发生在时间盒工期（T）后（如T=9周），后续交付每隔T/3时间发生一次（如9周、12周、15周）。

优势与适用场景

•	优势：通过并行执行不同阶段任务，缩短交付周期（相比线性迭代，首次交付时间相同，但后续交付频率更高）。

•	适用场景：

•	功能明确、技术框架固定的项目（如“在固定框架内开发稳定功能”）。

•	需要快速交付增量成果的项目（如需小批量、快速发布软件功能）。

成本与局限

•	资源成本：需为每个阶段配置专门团队，总团队规模是各阶段团队之和（如需求、实现、安装团队需同时存在）。

•	管理复杂度：异常情况（如需求变更）可能因并行开发而放大影响（需严格组织协调）

2.3.6  极限编程（XP）和敏感过程模型

一、XP的起源与定位

•	起源：始于20世纪90年代，针对瀑布模型的文档化、机械性弊端，属于敏捷开发方法的代表（主流且广泛应用）。

•	核心目标：适应需求变化，通过小增量、快速迭代交付高质量软件，强调面对面沟通与客户参与。

二、XP的核心原则与实践

1.	需求管理：

•	用户故事（User Story）：用简短语言描述客户需求，不包含细节（细节在迭代中按需补充）。

•	发布计划（Release Plan）：基于用户故事估算开发周期（粗略估计，一般几周），定义故事的发布优先级（高价值、高风险故事优先实现）。

2.	迭代开发过程（图2.10 & 图2.11）：

•	迭代周期：每次持续几周，以迭代计划开始（选择待实现的故事）。

•	迭代内活动：

•	获取用户故事细节 → 创建测试单元（测试驱动开发）→ 编码+单元测试 → 集成 → 接受测试 → 形成“小的发布”。

•	反馈与调整：前一次迭代失败的测试在本次迭代处理，故事细节纳入迭代计划，确保灵活性。

3.	开发实践特色：

•	测试驱动开发：先编写自动测试程序，再编写代码（与“代码第一”方法相反），单元功能增加后增强测试用例。

•	重构：定期重构代码以改善设计（不添加新功能），避免早期方案不适配项目进展。

•	持续集成：频繁整合代码（一次只释放一个单元的改变），减少基础代码冲突。

•	结对编程：程序员成对工作（非个别开发），提升代码质量与团队协作。

三、XP的适用场景

•	需求高频变化：用户需求数量、频率波动大，风险高的项目。

•	团队协作要求：团队规模适度（≤20人），搭配合适，成员需强交流（用户需全程参与开发）。

•	高效交付：在短周期内完成项目，低成本、高质量交付软件。

四、XP与其他敏捷方法的关系

XP是敏捷方法的典型代表，与其他敏捷方法（如Scrum）共同适用于需求变化大、需快速交付的项目，核心在于团队参与、用户互动与灵活调整。

2.3.7   过程模型在项目中的应用

1. 核心目标

开发软件需满足：

•	满足用户/客户需求

•	低成本、短周期完成项目

•	交付高品质软件

•	满足项目中的其他限定因素（如时间、资源限制）

2. 模型适配性总结

•	瀑布模型：仅适用于需求完全明确、项目流程标准化的场景（如大学注册系统）。

•	RUP（迭代交付模型）：适用于**有硬性期限、需求可分层（必需/可选）**的项目，通过“早期交付核心功能+后期迭代完善”降低风险。

•	时间盒模型：适用于**需求动态、成本敏感（可外包）**的项目，通过并行团队（分析、开发、安装）压缩周期。

•	XP/迭代增强模型：对团队协同要求高，若用户后期参与度低、需求变化快或涉及外包，适用性低。

2.4   项目管理模式

项目管理过程的核心目标

项目管理过程旨在确保工程过程在满足现实世界目标（成本、进度和质量）的条件下结束。它通过指定所有需要完成的活动，以最佳方式实现项目计划，保障成本、质量和进度目标的达成。

项目管理的基本任务与活动阶段

•	基本任务：为特定项目计划各过程制定详细实施方略，并确保计划正确执行。

•	活动阶段：分为 计划、监测和控制、终止和分析 三个阶段。

阶段一：计划阶段

•	目标：为软件开发制定基础计划，确保项目成功有效实施。

•	内容：成本估算、进度与里程碑确定、项目人员配备、质量控制计划制定、控制和监测计划制定。

•	特点：通常在初始活动前完成，后续随开发进展动态更新。

阶段二：监测和控制阶段

•	时间范围：贯穿大多数开发过程（时间跨度最长）。

•	核心活动：

•	监测开发过程是否按计划实施，围绕成本、进度、质量三大驱动因素进行影响因素监控。

•	根据监测信息执行控制活动，通过调整开发活动保障目标达成（如更新计划、施加控制）。

•	信息流：依赖开发过程中产生的度量值（由开发过程流向管理过程），信息解释与决策属于监测和控制职责。

阶段三：终止和分析阶段

•	触发时机：开发过程结束后（或迭代开发中每次迭代后）。

•	目的：通过事后分析获取开发过程信息，从项目中总结经验教训以改善后续过程。

管理过程与开发过程的时空关系（图 2.12）

•	计划阶段：在开发工作开始前完成，为开发提供初始指导。

•	监测和控制阶段：与开发过程并行，通过持续接收度量值实现监控，并反馈管理控制指令。

•	终止和分析阶段：开发结束后执行，形成管理闭环。

关键关系总结

项目管理过程与开发过程相互依存：

•	开发过程模型的实施需确保每阶段为管理过程提供所需信息（如度量值）。

•	管理过程通过计划指导开发，再通过监测和控制基于开发反馈动态调整，最终以终止性分析优化未来开发。

注：项目计划作为核心管理活动，将在后续章节详细讨论；监测计划作为计划活动的一部分，不再单独阐述。

- 软件计划

- 软件计划是项目成功的关键，旨在制定合理的成本、进度和质量目标，并规划实现路径。其输入为需求和系统结构，输出为总体管理计划和详细实施计划。核心内容包括：工作量与进度估算、质量目标设定、风险识别与应对、监控机制设计以及任务分解与排期。良好的计划能有效指导项目执行与控制，避免失控，是项目管理的核心基础。

4.1  工作量估算

工作量估算是项目计划的核心，直接影响成本、进度和资源安排。它用于设定项目目标、投标报价及任务分解。估算准确性取决于项目信息的完整性和方法的有效性，理想误差应控制在20%以内。

4.1.1  自顶向下估算方法

一、核心概念

软件工作量估算的核心是规模转化：通过估算项目规模（如千行源代码，KLOC）替代直接估算工作量，再结合规模与工作量的关系（如生产率公式）推导工作量。规模估算更客观，且易于通过系统分解（如模块化）或历史数据（如类似项目）获取。

二、估算方法与公式

1. 自顶向下估算（Top - down）

•	核心逻辑：先确定项目整体规模（SIZE，单位：KLOC），再通过生产率（P，单位：KLOC/PM）计算工作量（EFFORT）。

公式：EFFORT = SIZE / P（人月）

•	适用条件：需明确项目规模与生产率（可通过历史数据或经验确定）。

2. COCOMO 模型（Constructive Cost Model）

•	基本思想：规模是成本估算的首要因素，且引入15个成本动因属性调整估算精度。

•	核心公式：

•	初步估算（名义估算）：E = 3.9 × (SIZE)（人月，单位：KLOC）

•	最终估算：Efinal = E × EAF

•	EAF（工作量调整因子）：15个成本动因属性的权重因子乘积（每个动因按“很低/低/正常/高/非常高”赋值，见表4.1）。

三、估算流程（以大学校园拍卖系统为例）

步骤1：规模分解与汇总

将系统拆解为模块，估算各模块规模（LOC），汇总总规模：

•	Login（登录）：200 LOC

•	Payment（支付）：200 LOC

•	Administrator interface（管理员界面）：600 LOC

•	Seller functions（卖家功能）：200 LOC

•	Buyer functions（买家功能）：500 LOC

•	View and bookkeeping（浏览与预定）：300 LOC

•	总规模：2000 LOC = 2 KLOC

步骤2：COCOMO初步估算

代入公式 E = 3.9 × (SIZE)：

•	初步工作量 Ei = 3.9 × (2) ≈ 3.9 × 20.91 = 7.3PM（人月）

步骤3：EAF计算（调整其他因素）

假设：

•	产品复杂性高 → 权重因子1.15（表4.1“产品复杂性”列，“高”等级对应1.15）

•	程序员编程能力低 → 权重因子1.17（表4.1“编程能力”列，“低”等级对应1.17）

•	团队应用经验低 → 权重因子1.13（表4.1“应用经验”列，“低”等级对应1.13）

•	其他因素为“正常” → 权重因子1.00

•	EAF = 1.15 × 1.17 × 1.13 = 1.52

步骤4：最终工作量估算

代入公式 E = Ei × EAF：

•	E = 7.3 × 1.52 ≈ 11.1PM（人月）

四、关键逻辑与注意事项

1.	规模优先：工作量与规模正相关，规模是估算的起点。

2.	COCOMO的两阶段：先通过规模公式得初值，再用EAF调整其他影响因素（如团队能力、项目复杂度）。

3.	模块化估算：对大型系统（如32 KLOC、128 KLOC），需分解为子模块分别估算规模，再汇总（参考表4.2“Phase - wise工作量分配”的思路）。

4.	生产率依赖经验：自顶向下方法中的生产率（P）需基于历史项目数据或行业基准（如IBM的分析：E = 5.2 × (SIZE)）。

通过以上方法，可将抽象的工作量估算转化为对规模、生产率、成本动因的结构化分析，提升估算的客观性与可追溯性。

4.1.2  自底向上估算方法

1. 基本原理

将项目分解为小任务，直接估算各任务工作量，再汇总得到总体工作量。这种方法也称为“基于活动的估算”，其准确性依赖于任务分解的完整性（需枚举所有任务），但风险是可能忽略隐形工作（如项目管理）。

2. 商业场景下的简化做法

当项目规模较大时，通过以下步骤简化估算过程：

•	分解与分类：识别软件的主要程序单元（模块），按复杂度分为简单、中等、复杂三类。

•	分类估算：参考历史项目数据或经验，确定每类模块的平均编码工作量（含单元测试）。

•	汇总编码工作量：用“各类模块数量 × 对应平均工作量”得到总编码工作量。

•	分配其他阶段工作量：基于历史项目各阶段（如需求、设计、测试）的工作量百分比，估算其他阶段工作量，最终汇总总工作量。

3. 经验补充机制

若无历史数据（如新型项目），可先详细定义模块性质，再依赖经验估算编码工作量，再通过“标准工作量分配比例”推导其他活动工作量。

4. 适用性与优势

•	小型项目：过程简单，与日常项目规划逻辑一致，易被接受。

•	详细日程安排：需结合单元实际特点调整工作时间，而非直接套用平均值。

4.2  项目进度和人员配备

1. 工作量估算与进度安排

•	项目进度需基于工作量估算建立目标交付时间表，通过调整团队规模确保工作量与估算一致。

•	软件项目中，人月并非完全互换（如Brooks定律），因任务间存在依赖且人员需沟通，需灵活安排日程而非简单套用公式。

2. 进度安排方法

•	函数模型：将进度作为工作量的函数（如IBM的非线性模型 \( M = 4.1E^{0.316} \)\( M = 4.1E^{0.316} \)\( M = 4.1E^{0.316} \)\( M = 4.1E^{0.316} \)、COCOMO模型的 \( M = 4.1E^{0.316} \)\( M = 4.1E^{0.316} \)\( M = 2.5E^{0.38} \)\( M = 2.5E^{0.38} \)），通过历史数据拟合曲线估算工期。

•	经验法（平方根检查）：进度时间 ≈ 总工作量（人月）的平方根（如50人月项目 ≈ 7-8个月）。

3. 人员配备与团队规模

•	Rayleigh曲线规律：人员需求随项目阶段动态变化——初期（需求/设计）需求少，中期（编码）达峰值，后期（测试/集成）逐渐减少。

•	阶段时间分配：设计占19%、编程（含测试）占62%、集成占18%（COCOMO模型数据）。

•	小项目调度：初期可同时分配所有人员，但需通过培训、文档编写等活动填补初期人员空闲。

4. 核心约束与灵活性

•	工作量固定时，可通过调整人员配备灵活安排进度，但灵活性受任务依赖性、沟通成本限制，无简单等式精准关联工作量与工期。

4.3  质量计划

1.	质量目标的特殊性：质量目标较成本和进度目标更难量化，通常通过验收标准条款（如缺陷密度、测试期间缺陷数目上限）来定义。

2.	质量规划的关键活动：

•	需求评审、设计审查、代码审查、单元测试（UT）、集成测试（IT）、系统测试（ST）、验收测试（AT）等质量控制（QC）活动贯穿开发过程，用于发现并删除缺陷。

•	质量计划需明确 QC 任务的类型、执行时间、检查内容（如文件、代码、测试类别），并融入项目详细时间表。

3.	缺陷管理机制：

•	缺陷在需求分析、设计、编码等阶段注入，通过测试活动循环清除（如单元测试发现编码缺陷，集成测试发现设计缺陷）。

•	提升质量需「减少缺陷注入+增加缺陷清除」，遵循标准流程与良好实践是缺陷预防的基础。

4.	质量控制的挑战：

•	质量过程的定量评估较困难，需依赖经验确保 QC 活动充分性，规划时需结合项目目标、性质和限制。

•	明确 QC 任务的预期缺陷类别可增强计划效果（如指定测试任务发现的缺陷类型）。

图 4.2 的关键信息

•	缺陷注入阶段：需求分析、设计、编码阶段是缺陷注入的主要环节。

•	缺陷清除活动：

•	需求评审（R）消除需求缺陷，单元测试（UT）针对编码缺陷，集成测试（IT）聚焦模块集成问题，系统测试（ST）覆盖整体功能，验收测试（AT）验证用户需求满足度。

•	后续阶段可能发现前期遗留缺陷（如编码缺陷可能在单元测试、集成测试甚至系统测试中被发现）。

4.4  风险管理计划

风险管理是识别、评估和应对可能影响项目目标（成本、进度、质量）的潜在问题。风险具有不确定性和潜在负面影响，管理目标是降低其带来的损失，而非完全消除。现代软件工程中，风险管理是贯穿全程的主动策略，旨在提升项目可控性。

4.4.1  风险管理的观念

风险是可能影响项目成本、进度或质量的潜在事件。风险管理旨在通过识别与应对策略，降低其负面影响。风险具有客观性和可管理性，应主动预防和控制，而非被动应对。

4.4.2  风险评估

1. 风险评估的目标与起点

•	目标：优先考虑风险，使注意力和资源集中到高风险项目上。

•	起点：风险识别（确定项目可能出错的工作方面），常用工具包括风险清单、调查、会议、审核等。组织常从历史项目中总结频繁发生的风险，作为当前项目的起点。

2. 核心风险项的影响与应对

•	人员短缺：因人员数量或技能不足，需通过引进顶尖人才、针对性培训、关键领域配备核心人员等方式缓解。

•	不切实际的时间表和预算：常因高层规定的时间表缺乏项目基础，或因缺乏经验导致低估，需通过细节估计、增量开发、需求剪枝等技术规避。

•	需求相关风险（开发错误功能/界面）：若需求分析不充分或开发过早，会导致后期大量返工；“镀金”（添加无用功能）会因用户抵制造成资源浪费，需通过需求剪枝、原型设计、成本分析等控制。

3. 风险分析与优先级定义

•	风险分析的核心：估计风险发生的概率（ Prob(UO) ）及风险导致的总损失（ Loss(UO) ），包括经济损失、信誉损害、未来业务损失等。

•	风险优先级（RE）：通过公式 RE = Prob(UO) × Loss(UO) 计算风险暴露度，RE值越高，风险优先级越高。

4. 风险评估与控制的流程衔接

风险识别后，需通过分析确定风险优先级，再进入风险控制环节，针对性采取措施，降低高风险的影响。

4.4.3风险控制

风险管理需动态进行：识别风险后，按优先级制定缓解措施，定期监控并调整策略。常见方法包括风险分类、优先级排序和持续跟踪，确保风险始终可控。

4.4.4  一个使用的风险管理计划方法

1. 风险分类与优先级

•	风险项：未达到高性能、缺少合适技能人员、复杂的应用程序、人力资本、不清楚需求。

•	优先级判定规则：基于“发生概率”和“影响”分为低、中、高三级，高概率+高影响的风险优先级最高（如“未达到高性能”风险的各级别均为高）。

2. 关键管理方法

•	风险归类：按风险发生概率和影响程度分为低、中、高三类，明确优先级（如高概率+高影响的风险优先处理）。

•	动态调整：在里程碑节点重新评估风险，在风险监控期间根据项目进展和早期措施效果，重新排序优先级或调整缓解计划。

3. 缓解措施示例

•	技术类风险（如未达到高性能）：研究指导文档、培训团队、更新审核报告、系统测试时验证性能。

•	人力类风险（如缺少技能人员）：培训人员、与客户共同检查原型、开发代码实例、积累领域经验。

•	需求类风险（如不清楚需求）：检查原型、实施中期检查。

4. 执行与监测

•	计划要求：风险管理计划需简洁且重点突出，通过“任务轮流转分配”“备份关键任务”等措施提升执行力。

•	监测关键点：在里程碑处重新规划，在监控期间动态调整，确保计划随项目进展迭代。

4.5   项目监测计划

风险按概率和影响分为低、中、高三级，“人力资本”与“不清楚需求”属中等风险。项目监测需明确评估对象（进度、质量等）、时机（里程碑或周期）和数据用途，确保规划可执行、可调整，避免风险失控。

4.5.1  项目的质量

项目度量旨在监控进度、资源、质量与规模，确保目标达成。进度是关键，需通过日历计划跟踪；资源以时间记录监控；缺陷通过发现与修复数据及缺陷密度衡量；规模可用代码行或功能点量化。所有度量应纳入规划，结合工具实现有效管理。

4.5.2  项目检测和跟踪

项目监测与跟踪聚焦人力、进度和质量，采用三级方式：

1.	活动图级：每日跟进任务完成情况，用工具（如Microsoft Project）标记进度。

2.	状态报告级：每周汇总完成、延迟任务及问题，规划下周工作。

3.	里程碑级：定期对比实际与计划偏差，分析原因并采取纠偏措施，同步报告质量缺陷。

三者结合，确保项目按期保质推进。

4.6   详细日程安排

1.	作用：

•	是追踪活动和日程安排的主要文档，反映计划执行与实际进展的差异，帮助识别错误、减轻风险（如质量、进度、成本问题）。

•	在详细设计阶段，为每个模块开发任务分配时间、资源，确保整体规划落地。

2.	制定要求：

•	需实际指导人员完成任务，依赖团队成员能力信息；

•	任务需分解为可执行活动，活动历时通常不超过几天；

•	涉及项目管理、数据库管理等任务时，需明确依赖关系（如继承、资源分配）。

高层进度计划（表4.4）特点

基于阶段评估和资源数量确定，使用RUP流程（需求/设计两次反复，开发三次反复），里程碑持续140天。关键特点：

•	不适合详细资源分配：仅安排项目阶段（如初始阶段、精化迭代、构建迭代），未落实到具体活动；

•	任务示例：

•	规则活动：87.11天，35.13人/日，从6/5/00至10/16/00；

•	构建迭代1：8.89天，24.63人/日，从7/10/00至7/21/00。

详细进度计划（表4.5）特点

是对高层计划的细化（如“反复一次后”的部分任务），通过短名字标识活动，追踪完成率（%）。关键特点：

•	活动粒度更细：如“设计审查”“测试UC17”等具体任务；

•	追踪方式：完成情况列用百分比表示，资源列指定负责人（如bb、bj）；

•	动态性：因需求或任务增加需更新，表中显示325项可安排任务，贯穿项目周期（如截止日期从7/19到8/18）。

与整体计划的关系

•	高层计划：确定工作量、进度目标（如24人月、5.5个月）；

•	详细日程：在阶段开始时完善，分解任务为活动，分配资源（如表4.5中的模块、任务、资源列）；

•	动态调整：过程非静止，需根据变更（如需求新增）更新计划，确保质量、进度可控。

工具与团队

•	工具：Microsoft Project等，辅助安排、跟踪；

•	团队：程序员团队（早期称主程序员团队），由项目经理领导，需具备规划、分配任务能力。